## Tabelle1
Sprint | Zeitraum | Arbeitsparket | Zeitraum(erldigt) | Aufgabe | Person/en | Probleme(ID) | Status
Pflichtenheft | 13.9.2018-11.10.2018 | Projektidee | 2018-09-13 | finden einer Projektidee | Stefan Humpelstetter, Michael Schrabauer |  | erledigt
|  | Projetdefinition | 2018-10-04 | niederschreiben der Projektidee und eine erste Beschreibung erstellen | Stefan Humpelstetter, Michael Schrabauer |  | erledigt
|  | Use-Case-Diagramm | 2018-10-11 | erstellen eines Use-Case-Diagramms | Michael Schrabauer |  | erledigt
|  | Plichtenheft | 2018-10-11 | sschreiben des Pflichtenhefts | Stefan Humpelstetter, Michael Schrabauer |  | erledigt
Know-How Aufbau | 20.9.2018-27.9.2018 | Angular | 2018-09-20 | Sammeln erster Kenntnisse in Angular | Stefan Humpelstetter, Michael Schrabauer |  | erledigt
|  | Angular Prototype | 2018-09-27 | erstellen eines Prototypen | Stefan Humpelstetter, Michael Schrabauer |  | erledigt
|  | Laravel | 2018-09-20 | Sammeln erster Kenntnisse in Laravel | Stefan Humpelstetter |  | erledigt
|  | Laravel Prototype | 2018-09-27 | erstellen eines Prototypen | Stefan Humpelstetter |  | erledigt
Sprint 1 | 2018-10-18 | Datenbank | 2018-10-18 | erstellen eines ERDs | Michael Schrabauer,Stefan Humpelstetter |  | erledigt
|  | Wireframes | 2018-10-18 | erstellen erster Skizzen der Oberfläche | Michael Schrabauer |  | in Arbeit
|  | Schnittstellen | 2018-10-18 | definieren der Schnittstellen | Stefan Humpelstetter |  | in Arbeit